## Hoja1
Cronograma del proyecto de Investigación
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | Comentarios
Proyecto de Gestion del emprendimiento "TILIN TILIN PLANETA FIESTA"
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Propuesta para proyecto de estudio | 0,5 días | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | En equipo
Análisis de propuestas | 0,5 días | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial
Creación versión 0.1 perfil de proyecto | 2 días | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial/ Virtual
Creación de una lista de interesados | 0,5 días | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | En equipo
Confirmacion del Proyecto | 0,5 días | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100% | Msc. Jenny Ruiz | Completado | Presencial
Conocimiento y primer análisis del proyecto
Recaudación de información | 1 días | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 100% | Mery Velasquez | Completado | Recaudación de información sobre la lógica de negocio.
Elaboración de preguntas para la entrevista | 1 días | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado
Primera entrevista con el cliente | 1 días | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado
Revisión de preguntas | 0,5 días | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Msc. Jenny Ruiz | Completado | Retroalimentación
Primera presentación y segundo análisis del proyecto
Realización de los requisitos funcionales | 0,5 días | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100% | Valeria Sosa, Mery Velasquez | Completado | Virtual
Creación de MTZH | 0,5 días | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Mateo Jaramillo,Miguel Verdezoto | Completado | Virtual
Análisis critico de la lógica de negocio | 6 días | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial/ Virtual
Revisision de requisitos y primer sprint | 0,5 días | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Virtual
Primer Sprint
Creación Ventana Loggin | 1 día | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 50% | Miguel Verdezoto | En Proceso | Presencial
Pruebas de funcionamiento | 2 días | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 100% | Miguel Verdezoto | Completado | Presencial
Segunda entrevista, presentacion ventana Loggin | 0,5 días | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Virtual
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******

## Cronograma
DIGRAMA CRONOGRAMA ESPECIFICACION DE FECHAS