## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
TAR001 | Acceso Restringido | Administrador | Validar la identidad del personal al ingresar a la plataforma. | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan a la información sensible del negocio. | #Es el primer filtro de seguridad; asegura que la trazabilidad de las acciones empiece desde el login,capturar errores para que no colapse el sistema | Alta | Terminado
TAR002 | Navegación del Sistema | Administrador | Acceder de forma centralizada a las herramientas de gestión del negocio. | Optimizar el tiempo de operación permitiendo el acceso rápido a cada módulo de trabajo. | #Mejora la experiencia de usuario al centralizar todas las herramientas en una sola vista principal. | Alta | Terminado
TAR003 | Control de Personal | Administrador | Registrar nuevos colaboradores y asignarles un perfil de acceso único en la plataforma. | Mantener un registro de quién opera el sistema y proteger la integridad de los datos. | #Permite identificar responsables de cada gestión realizada en el sistema. | Alta | No iniciado
TAR004 | Baja de Personal | Administrador | Localizar a un colaborador por su identificación para retirar sus permisos de acceso. | Impedir el ingreso de personas que ya no laboran en el emprendimiento para resguardar la seguridad. | #Fundamental para la desvinculación segura de empleados. | Alta | No iniciado
TAR005 | Base de Datos de Clientes | Administrador | Registrar y organizar la información de contacto de los clientes. | Contar con información centralizada para agilizar ventas y fidelización. | #Cada cliente tendrá datos únicos y reales,gestión de clientes potenciales. | Alta | No iniciado
TAR006 | Verificación de Registros | Administrador | Validar si un cliente ya se encuentra registrado mediante su número de identificación. | Confirmar la existencia del cliente para agilizar la atención y evitar duplicidad de perfiles, o en otro caso eliminar ese cliente. | #Se valida la existencia del cliente para poder eliminarlo | Alta | No iniciado
TAR007 | Agendamiento de Servicios | Administrador | Reservar fechas y tipos de eventos verificando la disponibilidad de la agenda. | Prevenir la sobreposición de compromisos y asegurar el cumplimiento al cliente. | #Evita conflictos de horario. | Alta | No iniciado

## sprint2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SPRING 1 | TAR001 | Acceso Restringido | Administrador | Validar la identidad del personal al ingresar a la plataforma. | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan a la información sensible del negocio. | ##Es el primer filtro de seguridad; asegura que la trazabilidad de las acciones empiece desde el login,capturar errores para que no colapse el sistema | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| TAR001-1 | Diseñar la interfaz de acceso con campos para usuario y contraseña. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 4
| TAR001-2 | Configurar la validación de credenciales ingreso. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 1
| TAR001-3 | Implementar el redireccionamiento seguro al panel principal. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 1
| TAR002 | Navegación del Sistema | Administrador | Acceder de forma centralizada a las herramientas de gestión del negocio. | Optimizar el tiempo de operación permitiendo el acceso rápido a cada módulo de trabajo. | ##Mejora la experiencia de usuario al centralizar todas las herramientas en una sola vista principal. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR002-1 | Crear una interfaz, unicamente la ventana como administrador para ingresar con las credenciales de administrador y gestionar como administrador |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR002-2 | Vincular botones de acceso a los módulos de Clientes, Empleados y Eventos. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR002-3 | Organizar la distribución visual de las funciones administrativas. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
SPRING 2 | TAR003 | Control de Personal | Administrador | Registrar nuevos colaboradores y asignarles un perfil de acceso único en la plataforma. | Mantener un registro de quién opera el sistema y proteger la integridad de los datos. | ##Permite identificar responsables de cada gestión realizada en el sistema. | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR003-1 | Maquetar el formulario de registro de datos del colaborador. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR003-2 | Implementar la generación de credenciales únicas. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR003-3 | Configurar el botón de guardado y confirmación de registro. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR004 | Baja de Personal | Administrador | Localizar a un colaborador por su identificación para retirar sus permisos de acceso. | Impedir el ingreso de personas que ya no laboran en el emprendimiento para resguardar la seguridad. | #iFundamental para la desvinculación segura de empleados. | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR004-1 | Implementar un buscador por número de identificación (ID) del colaborador. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR004-2 | Mostrar la información del usuario para confirmar la identidad antes de proceder. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR004-3 | Configurar la función para retirar o eliminar los permisos de acceso del sistema. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 1
SPRING 3 | TAR005 | Base de Datos de Clientes | Administrador | Registrar y organizar la información de contacto de los clientes. | Contar con información centralizada para agilizar ventas y fidelización. | #Cada cliente tendrá datos únicos y reales,gestión de clientes potenciales. | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR005-1 | Diseñar el formulario de captura para datos personales del cliente. |  |  |  | Mery Velasquez |  | 2
| TAR005-2 | Establecer validaciones de formato en los campos de entrada (Cédula, Teléfono). |  |  |  | Mery Velasquez |  | 1
| TAR005-3 | Configurar el guardado del perfil del cliente en los registros |  |  |  | Mery Velasquez |  | 2
| TAR006 | Verificación de Registros | Administrador | Validar si un cliente ya se encuentra registrado mediante su número de identificación. | Confirmar la existencia del cliente para agilizar la atención y evitar duplicidad de perfiles, o en otro caso eliminar ese cliente. | #Se valida la existencia del cliente para poder eliminarlo | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR006-1 | Crear un campo de consulta para ingresar el número de cédula del cliente. |  |  |  | Mery Velasquez |  | 2
| TAR006-2 | Configurar el proceso de verificación en los registros existentes. |  |  |  | Mery Velasquez |  | 3
| TAR006-3 | Implementar notificaciones visuales para confirmar si el cliente ya está registrado. |  |  |  | Mery Velasquez |  | 1
SPRING 4 | TAR007 | Agendamiento de Servicios | Administrador | Reservar fechas y tipos de eventos verificando la disponibilidad de la agenda. | Prevenir la sobreposición de compromisos y asegurar el cumplimiento al cliente. | #Evita conflictos de horario. | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR007-1 | Desplegar un calendario de disponibilidad para la selección de fechas. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 3
| TAR007-2 | Configurar la asociación de la reserva con el cliente y el tipo de evento. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 2
| TAR007-3 | Implementar la validación automática para evitar cruces de horarios. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0