## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
TAR001 | Acceso Restringido | Administrador | Validar la identidad del personal al ingresar a la plataforma. | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan a la información sensible del negocio. | #Es el primer filtro de seguridad; asegura que la trazabilidad de las acciones empiece desde el login,capturar errores para que no colapse el sistema | Alta | Terminado
TAR002 | Navegación del Sistema | Administrador | Acceder de forma centralizada a las herramientas de gestión del negocio. | Optimizar el tiempo de operación permitiendo el acceso rápido a cada módulo de trabajo. | #Mejora la experiencia de usuario al centralizar todas las herramientas en una sola vista principal. | Alta | Terminado
TAR003 | Control de Personal | Administrador | Registrar nuevos colaboradores y asignarles un perfil de acceso único en la plataforma. | Mantener un registro de quién opera el sistema y proteger la integridad de los datos. | #Permite identificar responsables de cada gestión realizada en el sistema. | Alta | Terminado
TAR004 | Baja de Personal | Administrador | Localizar a un colaborador por su identificación para retirar sus permisos de acceso. | Impedir el ingreso de personas que ya no laboran en el emprendimiento para resguardar la seguridad. | #Fundamental para la desvinculación segura de empleados. | Alta | Terminado
TAR005 | Edición Datos del Personal | Administrador | Modificar y actualizar la información registrada de los colaboradores de la plataforma. | Mantener los expedientes del personal al día para garantizar una correcta comunicación y asignación de responsabilidades dentro de la empresa. | #Validar que no se dejen campos obligatorios vacíos y registrar los cambio correctamente. | Alta | Terminado
TAR006 | Base de Datos de Clientes | Administrador | Registrar y organizar la información de contacto de los clientes. | Contar con información centralizada para agilizar ventas y fidelización. | #Cada cliente tendrá datos únicos y reales,gestión de clientes potenciales. | Alta | Terminado
TAR007 | Verificación de Registros | Administrador | Validar si un cliente ya se encuentra registrado mediante su número de identificación. | Confirmar la existencia del cliente para agilizar la atención y evitar duplicidad de perfiles, o en otro caso eliminar ese cliente. | #Se valida la existencia del cliente para poder eliminarlo | Alta | Terminado
TAR008 | Agendamiento de Servicios | Administrador | Reservar fechas y tipos de eventos verificando la disponibilidad de la agenda. | Prevenir la sobreposición de compromisos y asegurar el cumplimiento al cliente. | #Evita conflictos de horario. | Alta | Terminado
TAR009 | Base de Datos de Eventos | Administrador | Contar con una base de datos para guardar los registros del catálogo de eventos que ofrece el emprendimiento. | Evitar la pérdida de información sobre el catálogo de servicios que ofrece el emprendimiento. | #Guardar todos los registros en una base de datos para que el administrador pueda automatizar el inventario de su emprendimiento. | Alta | Terminado
TAR0010 | Registro de extras | Administrador | Contar con un CRUD para llevar un registro de todos los servicios extras que ofrece el emprendimiento. | Gestionar los eventos extras (agregar, editar, eliminar, buscar) y contar con una herramienta visual clara en una tabla para manejar el negocio. | #Formulario que permitirá ingresar los datos del servicio extra ofrecido, con opciones de editar, buscar y eliminar mediante su ID. | Alta | Terminado
TAR0011 | Base de Datos de Extras | Administrador | Contar con una base de datos para guardar los registros de los servicios extras que ofrece el negocio. | Almacenar en una base de datos todos los servicios extras que ofrece el emprendimiento para guardar esos registros de forma segura. | #Ofrecer un programa con la capacidad de almacenar en una base de datos los extras y permitir la automatización del inventario. | Alta | Terminado
TAR0012 | Gestión de Reservas | Administrador | Contar con un CRUD para llevar un registro de todas las reservas que se han generado, por mi parte o por parte de un colaborador. | Gestionar las reservas (agregar, editar, eliminar, buscar) y contar con una tabla visual para observar todo lo gestionado. | #Tabla dinámica que se actualizará mostrando la última reserva generada al principio. Notificará si un cliente no está registrado. | Alta | Terminado
TAR0013 | Base de Datos de Reservas | Administrador | Almacenar en una base de datos todas las reservas generadas ya sea por parte del administrador o colaborador. | Guardar todos los registros en una base de datos para automatizar el inventario y agenda del emprendimiento. | #Capacidad de almacenar todas las reservas de forma persistente vinculadas a cada cliente y su categoría correspondiente. | Alta | Terminado
TAR0014 | Vista Colaborador | Administrador | Contar con una ventana dedicada para que solo se pueda visualizar y operar con las credenciales correspondientes a este rol. | Acceder al sistema bajo un entorno restringido que proteja las funciones de configuración exclusivas del administrador. | #El programa deberá contar con una ventana dedicada para que solo se pueda visualizar con las credenciales como colaborador. | Alta | Terminado
TAR0015 | Gestion Clientes Colaborador | Colaborador | Contar con una ventana de gestión de clientes específica para mi rol. | Buscar clientes en la base de datos para verificar su existencia y registrar perfiles nuevos rápidamente, sin tener acceso a funciones administrativas. | #Garantiza que el personal de asistencia solo registre y busque clientes, protegiendo la integridad de la base de datos contra eliminaciones o ediciones no autorizadas. | Alta | Terminado
TAR0016 | Gestion Reservas Colaborador | Colaborador | Contar con un panel adaptado a mi rol para gestionar y registrar reservas. | Buscar agendamientos existentes y crear nuevas reservas asociadas a clientes de forma ágil, sin riesgo de alterar o eliminar información crítica. | #Limita la capacidad destructiva de los datos para garantizar la seguridad de la agenda. | Alta | Terminado

## sprint2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SPRINT 1 | TAR001 | Acceso Restringido | Administrador | Validar la identidad del personal al ingresar a la plataforma. | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan a la información sensible del negocio. | ##Es el primer filtro de seguridad; asegura que la trazabilidad de las acciones empiece desde el login,capturar errores para que no colapse el sistema | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| TAR001-1 | Diseñar la interfaz de acceso con campos para usuario y contraseña. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 4
| TAR001-2 | Configurar la validación de credenciales ingreso. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 1
| TAR001-3 | Implementar el redireccionamiento seguro al panel principal. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 1
| TAR002 | Navegación del Sistema | Administrador | Acceder de forma centralizada a las herramientas de gestión del negocio. | Optimizar el tiempo de operación permitiendo el acceso rápido a cada módulo de trabajo. | ##Mejora la experiencia de usuario al centralizar todas las herramientas en una sola vista principal. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR002-1 | Crear una interfaz, unicamente la ventana como administrador para ingresar con las credenciales de administrador y gestionar como administrador |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR002-2 | Vincular botones de acceso a los módulos de Clientes, Empleados y Eventos. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR002-3 | Organizar la distribución visual de las funciones administrativas. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
SPRINT 2 | TAR003 | Control de Personal | Administrador | Registrar nuevos colaboradores y asignarles un perfil de acceso único en la plataforma. | Mantener un registro de quién opera el sistema y proteger la integridad de los datos. | ##Permite identificar responsables de cada gestión realizada en el sistema. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR003-1 | Maquetar el formulario de registro de datos del colaborador. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR003-2 | Implementar la generación de credenciales únicas. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR003-3 | Configurar el botón de guardado y confirmación de registro. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR004 | Baja de Personal | Administrador | Localizar a un colaborador por su identificación para retirar sus permisos de acceso. | Impedir el ingreso de personas que ya no laboran en el emprendimiento para resguardar la seguridad. | #iFundamental para la desvinculación segura de empleados. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR004-1 | Implementar un buscador por número de identificación (ID) del colaborador. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR004-2 | Mostrar la información del usuario para confirmar la identidad antes de proceder. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR004-3 | Configurar la función para retirar o eliminar los permisos de acceso del sistema. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 1
| TAR005 | Edición Datos del Personal | Administrador | Modificar y actualizar la información registrada de los colaboradores de la plataforma. | Mantener los expedientes del personal al día para garantizar una correcta comunicación y asignación de responsabilidades dentro de la empresa. | #iFundamental para la desvinculación segura de empleados. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR005-1 | Implementar un formulario de modificación que cargue los datos actuales del colaborador. |  |  |  | Sosa Valeria |  | 2
| TAR005-2 | Establecer validaciones de campos obligatorios para impedir que se guarden registros vacíos. |  |  |  | Sosa Valeria |  | 2
| TAR005-3 | Configurar la función de guardado y actualización automática en la base de datos. |  |  |  | Sosa Valeria |  | 1
SPRINT 3 | TAR006 | Base de Datos de Clientes | Administrador | Registrar y organizar la información de contacto de los clientes. | Contar con información centralizada para agilizar ventas y fidelización. | #Cada cliente tendrá datos únicos y reales,gestión de clientes potenciales. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR006-1 | Diseñar el formulario de captura para datos personales del cliente. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR006-2 | Establecer validaciones de formato en los campos de entrada (Cédula, Teléfono). |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 1
| TAR006-3 | Configurar el guardado del perfil del cliente en los registros |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR007 | Verificación de Registros | Administrador | Validar si un cliente ya se encuentra registrado mediante su número de identificación. | Confirmar la existencia del cliente para agilizar la atención y evitar duplicidad de perfiles, o en otro caso eliminar ese cliente. | #Se valida la existencia del cliente para poder eliminarlo | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| TAR007-1 | Crear un campo de consulta para ingresar el número de cédula del cliente. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR007-2 | Configurar el proceso de verificación en los registros existentes. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 3
| TAR007-3 | Implementar notificaciones visuales para confirmar si el cliente ya está registrado. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 1
SPRINT 4 | TAR008 | Agendamiento de Servicios | Administrador | Reservar fechas y tipos de eventos verificando la disponibilidad de la agenda. | Prevenir la sobreposición de compromisos y asegurar el cumplimiento al cliente. | #Evita conflictos de horario. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR008-1 | Desplegar un calendario de disponibilidad para la selección de fechas. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 3
| TAR008-2 | Configurar la asociación de la reserva con el cliente y el tipo de evento. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 2
| TAR008-3 | Implementar la validación automática para evitar cruces de horarios. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 2
| TAR009 | Base de Datos de Eventos | Administrador | Contar con una base de datos para guardar los registros del catálogo de eventos que ofrece el emprendimiento. | Evitar la pérdida de información sobre el catálogo de servicios que ofrece el emprendimiento. | #Guardar todos los registros en una base de datos para que el administrador pueda automatizar el inventario de su emprendimiento. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR009-1 | Diseñar y estructurar de forma lógica el esquema del documento para la colección "eventos" en MongoDB. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 3
| TAR009-2 | Implementar los métodos de backend encargados de mapear e insertar los datos de los eventos en la base de datos. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR009-3 | Desarrollar las validaciones para impedir que se guarden eventos duplicados con la misma fecha y hora. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR0010 | Registro de extras | Administrador | Contar con un CRUD para llevar un registro de todos los servicios extras que ofrece el emprendimiento. | Gestionar los eventos extras (agregar, editar, eliminar, buscar) y contar con una herramienta visual clara en una tabla para manejar el negocio. | #Formulario que permitirá ingresar los datos del servicio extra ofrecido, con opciones de editar, buscar y eliminar mediante su ID. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR0010-1 | Diseñar la interfaz gráfica del CRUD de servicios extras incluyendo campos de texto, botones de control y una tabla visual. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 3
| TAR0010-2 | Programar la lógica interna de los botones para capturar datos de la interfaz al agregar, buscar o eliminar un servicio extra. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 2
| TAR0010-3 | Sincronizar la tabla gráfica de la ventana para reflejar dinámicamente los cambios realizados en el catálogo de extras. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 2
| TAR0011 | Base de Datos de Extras | Administrador | Contar con una base de datos para guardar los registros de los servicios extras que ofrece el negocio. | Almacenar en una base de datos todos los servicios extras que ofrece el emprendimiento para guardar esos registros de forma segura. | #Ofrecer un programa con la capacidad de almacenar en una base de datos los extras y permitir la automatización del inventario. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR0011-1 | Configurar las credenciales y establecer la conexión directa hacia la colección física "extras" dentro del controlador. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 3
| TAR0011-2 | Desarrollar los métodos CRUD en la capa de persistencia para interactuar directamente con la colección de MongoDB. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 2
| TAR0011-3 | Agregar el bloque de captura de excepciones (try-catch) y desplegar un JOptionPane visual si la base de datos falla. |  |  |  | Valeria Sosa |  | 2
| TAR0012 | Gestión de Reservas | Administrador | Contar con un CRUD para llevar un registro de todas las reservas que se han generado, por mi parte o por parte de un colaborador. | Gestionar las reservas (agregar, editar, eliminar, buscar) y contar con una tabla visual para observar todo lo gestionado. | #Tabla dinámica que se actualizará mostrando la última reserva generada al principio. Notificará si un cliente no está registrado. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR0012-1 | Diseñar la ventana de gestión de reservas y programar la tabla dinámica para que ordene los datos descendientemente. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 3
| TAR0012-2 | Programar el validador que verifique en tiempo real si el número de cédula ingresado ya existe registrado como cliente. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR0012-3 | Implementar alertas de advertencia en caso de detectar campos de reserva obligatorios vacíos antes de procesar el registro. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR0013 | Base de Datos de Reservas | Administrador | Almacenar en una base de datos todas las reservas generadas ya sea por parte del administrador o colaborador. | Guardar todos los registros en una base de datos para automatizar el inventario y agenda del emprendimiento. | #Capacidad de almacenar todas las reservas de forma persistente vinculadas a cada cliente y su categoría correspondiente. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR0013-1 | Crear la colección "reservas" en la base de datos MongoDB, vinculando lógicamente las IDs de los clientes y los eventos. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 3
| TAR0013-2 | Desarrollar las funciones asíncronas para guardar de forma permanente las reservas generadas por administradores o colaboradores. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR0013-3 | Codificar el método automático de carga inicial de datos desde MongoDB hacia el JTable al abrir la sección de reservas. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR0014 | Vista Colaborador | Administrador | Contar con una ventana dedicada para que solo se pueda visualizar y operar con las credenciales correspondientes a este rol. | Acceder al sistema bajo un entorno restringido que proteja las funciones de configuración exclusivas del administrador. | #El programa deberá contar con una ventana dedicada para que solo se pueda visualizar con las credenciales como colaborador. | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR0014-1 | Diseñar la interfaz de usuario dedicada para el rol de Colaborador, ocultando visualmente las opciones administrativas. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 3
| TAR0014-2 | Programar internamente la función configurarModoColaborador() para bloquear los privilegios de edición y eliminación destructiva. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR0014-3 | Conectar el Login al controlador para redireccionar dinámicamente al usuario a esta ventana si sus credenciales son de colaborador. |  |  |  | Jaramillo Mateo |  | 2
| TAR0015 | Gestion Clientes Colaborador |  |  |  |  | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR0015-1 | Diseñar la vista de gestión de clientes específica para colaborador, deshabilitando visualmente las funciones de edición y eliminación. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 3
| TAR0015-2 | Programar el motor de búsqueda por número de cédula en la colección "clientes" de MongoDB y diseñar las alertas de coincidencia. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR0015-3 | Implementar la validación del formulario de registro de nuevos clientes para asegurar que no se dejen campos en blanco y evitar duplicados. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR0016 | Gestion Clientes Colaborador |  |  |  |  | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| TAR0016-1 | Diseñar la interfaz de reservas adaptada al colaborador, asegurando que no se visualicen ni habiliten opciones de borrado. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 3
| TAR0016-2 | Programar el motor de búsqueda por cliente y el botón para registrar nuevos agendamientos adjuntos en la base de datos. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2
| TAR0016-3 | Implementar las alertas visuales de campos obligatorios vacíos y la validación para impedir el agendamiento de fechas inválidas. |  |  |  | Verdezoto Miguel |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ001-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Horas Estimadas | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0