## Hoja1
Cronograma del proyecto de Investigación
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | Comentarios
Proyecto de Gestion del emprendimiento "TILIN TILIN PLANETA FIESTA"
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Propuesta para proyecto de estudio | 0,5 días | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | En equipo
Análisis de propuestas | 0,5 días | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial
Creación versión 0.1 perfil de proyecto | 2 días | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial/ Virtual
Creación de una lista de interesados | 0,5 días | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | En equipo
Confirmacion del Proyecto | 0,5 días | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100% | Msc. Jenny Ruiz | Completado | Presencial
Conocimiento y primer análisis del proyecto
Recaudación de información | 1 días | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 100% | Mery Velasquez | Completado | Recaudación de información sobre la lógica de negocio.
Elaboración de preguntas para la entrevista | 1 días | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado
Primera entrevista con el cliente | 1 días | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado
Revisión de preguntas | 0,5 días | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Msc. Jenny Ruiz | Completado | Retroalimentación
Primera presentación y segundo análisis del proyecto
Realización de los requisitos funcionales | 0,5 días | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100% | Valeria Sosa, Mery Velasquez | Completado | Virtual
Creación de MTZH | 0,5 días | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Mateo Jaramillo,Miguel Verdezoto | Completado | Virtual
Análisis critico de la lógica de negocio | 4 días | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial/ Virtual
Revisision de requisitos y primer sprint | 0,5 días | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Virtual
Primer Sprint
Creación Ventana Loggin | 1 día | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 100% | Miguel Verdezoto | Completado | Presencial
Pruebas de funcionamiento | 2 días | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 100% | Miguel Verdezoto | Completado | Presencial
Segunda entrevista, presentacion ventana Loggin | 0,5 días | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Virtual
Matriz Historia de UsuarioV2 | 1 día | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial
Planificación de tareas | 1día | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial
Creación del espacio de trabajo del Jira | 2 días | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 100% | Miguel Verdezoto | Completado | Presencial/Virtual
Elaboracion del Backlog, en base a los requisitos funcionales | 2 días | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial/Virtual
Maquetado del proyecto en Confluence | 2 días | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 100% | Valera Sosa, Mery Velasquez | Completado | Presencial/Virtual
Segundo Sprint
Propuesta/ Entrevista con el cliente para avanzar con la ventana Administrador y Gestion de Colaborador | 1,5 días | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial/Virtual
Creación ventana Administrador y Gestion de Colaborador | 3 días | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 100% | Mateo Jaramillo | Completado | Presencial/Virtual
Tercera entrevista, presentacion ventana Administrador y Gestion de Colaborador | 1 día | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Virtual
Elaboración del Excel de Kanbam | 2 días | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial/Virtual
Correción MZHU, en base a lo pedido por el cliente | 1 día | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 100% | Valeria Sosa | Completado | Presencial/Virtual
Creacion de Actas Internas | 2 día | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 100% | Mateo Jaramillo | Completado | Presencial/Virtual
Corrección Backlog, aumento de Tareas y subtareas en el Spring 2 | 2 día | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 100% | Valeria Sosa | Completado | Presencial/Virtual
Correción Kanbam | 1día | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 100% | Miguel Verdezoto | Completado | Presencial/Virtual
Creación Opción Editar en la ventana Adminitrador y mejora de la interfaz gráfica | 3 días | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 100% | Valeria Sosa | Completado | Presencial/Virtual
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra, primer sprint | 1 día | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Miguel Verdezoto | Completado | Presencial
Revisión Caja Blanca y Caja Negrá | 2 días | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 100% | Msc. Jenny Ruiz | Completado | Presencial
Cuarta entrevista con el cliente, presentacion mejoras solicitadas | 4 días | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Virtual
Tercer Sprint
Propuesta/ Entrevista con el cliente para avanzar con la gestion de clientes | 1 día | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 100% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | Completado | Virtual
Revision Pruebas de Errores/ CN-CB | 1 día | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 100% | Msc. Jenny Ruiz | Completado | Presencial
Creación ventana Gestion de Cliente | 3 días | 2026-07-01 | 2026-06-04 | 75% | Valeria Sosa | En Proceso | Presencial/Virtual
Creación base de datos para cliente | 2 días | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 50% | Valeria Sosa | En Proceso | Presencial/Virtual
Septima entrevista con el cliente presentación de los solicitado | 1 día | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% | Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto | En Proceso | Virtual
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******

## Cronograma
DIGRAMA CRONOGRAMA ESPECIFICACION DE FECHAS