## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
TAR001 | Ingreso al sistema | El programa deberá validar las credenciales, el ingreso a la aplicación que se encargará de gestionar el emprendimiento | El adminstrador valdiará sus credenciales y tendrá un acceso al sistema de gestión de eventos | Administrador/Colaborador del emprendimento | Ingresar con usuario y contraseña (Nombre del usuario para que sea facil de recrodar) contraseña(Contenida por letras y numeros, para mayor seguridad del negocio) | Verdezoto Miguel | 3 | 2026-05-26 | Alta | Terminado | Si usuario y contraseña son correctos puede ingresar al sistema (se despliega una nueva ventana muestra un mensaje que la sesión se ha iniciado con éxito). Se crearon diferentes validaciones: 1. Si el usuario ingresa su usuario o contraseña incorrectos, no permite el acceso y se despliega un mensaje de error por motivos de seguridad. 2. Si el usuario intenta presionar el botón de ingreso dejando los campos obligatorios en blanco, el sistema detiene la ejecución, muestra un mensaje de ERROR y solicita completar los datos requeridos. 3. En caso de que existan 3 equivocaciones al escribir el usuario o la contraseña, tendrá 3 intentos para ponerlos correctamente, caso contrario se bloqueará la ventana y y tendra un límite de 3 minutos para volver a intentar ingresar. | Informar al usuario si sus credenciales son correctas o no, caso contrario si no existe en la basa de datos registrada | Ingreso al sistema
TAR002 | Ventana administrador | El programa deberá llevar una gestión de colaboradores, gestión de clientes, gestión de eventos, gestión de reservas | Tener una correcta organización de las funciones que gestionará el administrador | Administrador del emprendimento | En la ventana administrador se podrá acceder a formualrios para llevar un correcta gestión de clientes, empleados y eventos. | Verdezoto Miguel | 1 | 2026-05-26 | Alta | Terminado | Únicamente el administrador tendrá acceso a todos los datos necesarios para facilitar el control del sistema. Tendrá un centro de mandos. Donde cada botón estará vinculado directamente a Gestión Colaboradores, Clientes, Reserva y Cerrar Sesión. | El sistema no permite ingresos externos a datos importantes. | Ventana administrador
TAR003 | Gestión de Colaboradores | El programa deberá asignar credenciales unicas a un colaborador y llevar su respectivo registro, almacenando los datos en una base datos | Llevar un control de colaboradores que tendrán acceso al sistema | Administrador del emprendimento | Formulario que permita llevar un regsitro de los colaboradores y crear credenciales para que puedan tener acceso al sistema. | Jaramillo Mateo | 1 | 2026-06-05 | Alta | Terminado | Las credenciales de un empleado son únicas,si llena correctamente todos los campos podrá ser añadido correctamente al sistema y se mostrará una tabla con todos los datos anteriores. Para eso debe llenar un formulario con su NOMBRE COMPLETO, CÉDULA, USUARIO y CONTRASEÑA. Donde si el sistema verifica que existan campos, en caso de que eso ocurra, saldrá un mensaje de Advertencia. También si se colocan letras en el apartado de cédula, saldrá un mensaje de error(indicando que la cédula solo debe contener números). Si se repiten los nombres de usario o el número de cédula saldrá un mensaje diciend( que ese nombre o cedula ya existen). | El sistema será capaz de registrar empleados y sus credenciales para el loggin | Registro de empleados
TAR004 | Gestión de Colaboradores | El programa deberá tener un formulario para buscar a un colaborador mediante su id y poder eliminar sus credenciales de la base de datos. | Eliminar las credenciales de un colaborador para que impedir su acceso al sistema | Administrador del emprendimento | Formulario para buscar a un colaborador mediante su id y poder eliminar sus credenciales de la base de datos. | Jaramillo Mateo | 1 | 2026-06-05 | Alta | Terminado | Verificar las credenciales de un empleado y eliminar esos datos para el logginVerificar las credenciales de un empleado y eliminar esos datos para el loggin. Al implementar un buscador por número de identificación (ID) del colaborador, si se coloca un número de cédula incorrecto el sistema mostrará un mensaje de ERROR(Pidiendo que ingrese un número de cédula válidos). Si se ingresa una cédula que este registrada, se despelgará una ventana con la información del colaborador. Y para eliminar el colaborador mostrará un mensaje de ADVERTENCIA(Seleccione un colaborador de la tabla para eliminarlo), al momento de selecionar saldrá otro mensaje(Estás seguro de eliminar este colaborador?) Y si colocas en la opción SÍ, se mostrará un mensaje indicando que el Colaborador se ha eliminado exitosamente. | El sistema será capaz de eliminar las credenciales de un empleado pero no se perderá información de las reservas, | Eliminar credenciales de un colaborador
TAR005 | Gestión de Colaboradores | El programa deberá Editar y actualizar los datos registrados de los colaboradores. | Mantener los expedientes al día garantizando una correcta asignación de responsabilidades. | Administrador del emprendimento | Buscar al colaborador desde la lista con su ID, habilitar los campos editables del formulario, modificar la información necesaria y presionar el botón de actualizar para guardar los cambios. | Valeria Sosa | 3 | 2026-06-20 | Alta | Terminado | Buscar un colaborador existente por medio de la cédula,mostrando un formulario donde se podrá modificar su número de teléfono,usuario,contraseña y nombre, presionar "Actualizar" y verificar que el sistema guarde el cambio y muestre el mensaje de éxito.Si la cédula no se encuentra, saldrá un mensaje diciendo que dicha cédula no esta registrada. También al intentar guardar algun campo de edición sin nada; el sistema bloqueará la acción y mostrará la alerta: "Error: No se pueden guardar campos vacíos". En la opcion del formulacion del Teléfono también cumple con una validación, la cual no permitirá el el número contenga más de 10 números y verificará que el teléfono empiece con 0. Al finalizar al colocar en la opción Guardar mostrará un mensaje de que los ¨Cambios guardados exitosamente¨. | Se requiere que el sistema guarde un historial de qué administrador realizó los cambios. | Actualización de Colaboradores
TAR006 | Gestión de Clientes | El programa deberá contar con un formulario para llenar con los datos del cliente | Digitalizar en una base de datos los registros de los clientes | Administrador del emprendimento | Formulario que permita ingresar la información del cliente, opcion de eliiminar a un cliente, opción de editar la información de un cliente, buscar si un cliente ya ha sido registrado. | Miguel Verdezoto | 2 | 2026-06-21 | Alta | Terminado | Cada cliente tendrá su número de cédula único y sus datos personales, para que no se repitan los registros de usuarios. | El sistema será capaz de registrar errores como el número de cédula inválidó o que los campos del formualriode registro no se encuentren vaciós | Registro Cliente
TAR007 | Gestión de Clientes | El programa deberá contar con un formulario para ingresar la cédula de un cliente y comprobar que se encuentre resgistrado en la base de datos | En el caso de ser necesario eliminar el registro de un cliente se lo pueda hacer de manera rápida. | Administrador del emprendimento | Ingresar el número de cédula de un cliente, veríficar que el cliente existe, si existe se podrá eiminar sus registros | Miguel Verdezoto | 2 | 2026-06-24 | Alta | Terminado | Si el cliente existe dentro de la base de datos, se podrá visualizar su información para estar seguro que ese registro se desea eliminar | El sistema será capaz de encontrar los registros de un cliente y elimianrlo de su base de datos. | Eliminar Cliente
TAR008 | Gestión Eventos | El programa deberá contar con un crud para llevar un registro de eventos con los diferentes tipos de servicios que ofrece el emprendimiento | Evitar que se crucen eventos en la misma hora y temática de evento, también poder observar los eventos que se tienen agendados | Administrador del emprendimento | Formulario que permita ingresar fehcha de evento, escoger el tipo de evento y poder ingresar el costo de ese evento. | Jaramillo Mateo | 1 | 2026-06-24 | Alta | Terminado | Cada evento que se quiera registrar tendrá un contador para llevar el conteo de eventos que se proporcionan, también cada evento será registrado con el número de cedula de un cleinte para llevar un mayor control | El sistema será capaz de comprobar que la fecha y hora de un evento no se crucen para registrar eventos con la mejor eficiencia posible. | Registro de Eventos
TAR009 | Gestion eventos | El programa debera contar con una base de datos para guardar los registros en una base de datos, para llevar el catálogo de eventos que ofrece el emprendimiento | Para mantener un catálogo actualizado y evitar pérdida de información, facilitando la automatización del inventario. | Administrador del emprendimento | Registrar nuevos eventos en el sistema. Editar y actualizar datos de eventos existentes. -onsultar el catálogo de eventos. Eliminar registros obsoletos. | Jaramillo Mateo | 3 | 2026-06-27 | Alta | Terminado | Se comprueba que los eventos se guardan correctamente en la base de datos. - Se valida que las consultas muestran la información actualizada. - Se prueba la edición y eliminación de registros sin pérdida de datos. | Se recomienda definir reglas de validación (ej. campos obligatorios, formatos de fecha). También considerar respaldos automáticos de la base de datos. | Base de datos Eventos
TAR010 | Gestion Extras | El programa deberá contar con un CRUD que permita registrar, editar, eliminar y buscar todos los servicios extras que ofrece el emprendimiento, además de mostrar una tabla visual con los datos de dichos extras. | Para que el administrador pueda gestionar de manera eficiente los servicios adicionales, mantener un catálogo actualizado y disponer de una herramienta visual que facilite la administración del emprendimiento. | Administrador del emprendimento | El programa contará con un formulario que permitirá ingresar los datos de cada servicio extra ofrecido. Además, incluirá opciones para editar, buscar y eliminar servicios mediante su identificador único (ID), garantizando una gestión completa y organizada del catálogo de extras. | Valeria Sosa | 2 | 2026-06-27 | Alta | Terminado | Al registrar un nuevo servicio extra mediante el formulario, el sistema deberá almacenar automáticamente los datos en la base de datos y mostrar el registro en la tabla visual de extras. Al seleccionar un servicio existente, se podrá editar su información y verificar que los cambios se reflejen de inmediato en la tabla. Si se elimina un servicio, este dejará de visualizarse en el catálogo y no podrá ser consultado nuevamente. El sistema también permitirá buscar un servicio por su identificador único (ID) y mostrar sus datos completos en pantalla. Finalmente, se comprobará que la información almacenada se mantenga íntegra, organizada y accesible, garantizando que el administrador pueda gestionar de manera eficiente el catálogo de servicios adicionales del emprendimiento. | Es recomendable implementar validaciones en los formularios (campos obligatorios, formatos de precio y texto), así como pruebas de usabilidad en la tabla de extras. También considerar la opción de exportar el catálogo a formatos como PDF o Excel para mejorar la gestión administrativa. | Registro de Extras
TAR011 | Gestion Extras | El programa debera contar con una base de datos para guardar los registros en una base de datos, para llevar el catálogo de eventos que ofrece el emprendimiento | Para que el administrador pueda mantener un catálogo actualizado de los servicios extras, evitar la pérdida de información y automatizar el inventario del emprendimiento. | Administrador del emprendimento | El sistema permitirá registrar cada servicio extra en la base de datos mediante un formulario. Además, ofrecerá opciones para consultar, actualizar y eliminar registros, garantizando que la información se mantenga íntegra y accesible. | Valeria Sosa | 2 | 2026-06-27 | Alta | Terminado | Al registrar un nuevo servicio extra mediante el formulario, el sistema deberá almacenar automáticamente los datos en la base de datos, mostrando el registro en el catálogo de extras. Al seleccionar un servicio existente, se podrá editar su información y verificar que los cambios se reflejen de inmediato en la tabla. Si se elimina un servicio, este dejará de visualizarse en el catálogo y no podrá ser consultado nuevamente. El sistema también permitirá buscar un servicio por su identificador único (ID) y mostrar sus datos completos. Finalmente, se comprobará que la información almacenada se mantenga íntegra y accesible, garantizando que el administrador pueda gestionar de manera eficiente el inventario del emprendimiento. | Es recomendable implementar respaldos automáticos de la base de datos y reglas de integridad referencial. También considerar la posibilidad de exportar los registros a formatos externos (PDF, Excel) para facilitar la gestión administrativa. | Base de datos Extras
TAR012 | Gestion Reservas | El programa deberá contar con un crud para llevar un registro de todas las reservas uqe se han genrado, por us parte o por parte de un coolaborador | Para que el administrador pueda gestionar de manera eficiente las reservas, mantener un control actualizado y disponer de una herramienta visual que facilite la administración del catálogo de servicios ofrecidos. | Administrador del emprendimento | El sistema contará con una tabla dinámica para almacenar los registros de las reservas. Esta tabla se actualizará automáticamente, mostrando la última reserva generada en primer lugar. Cada reserva estará asociada a un cliente con sus datos correspondientes; si el cliente no está registrado, el sistema notificará al administrador. Además, se permitirá buscar reservas en el catálogo de servicios según su categoría. | Miguel Verdezoto | 3 | 2026-06-30 | Alta | Terminado | Al presionar el boton gestioanr reservas se pordrá visualizar un formulario mismo que permitirá que el administrador con solo ingresar la cédula de un cliente se pueda visualizar los datos de ese cliente, nombre apellido y contacto. También en otro apartado se podrá selecionar el tipo de evento, su paquete y de manera automática se mostrará el precio base. Después con ayuda de dependencias de java se podrá escogeren una forma del calendario y registrar la fecha del evento. En un ultimo apartado se podrá agregar si el cleinte solicita un extra o no, si lo hace el costo final agregando tl tipo de evento y extra se sumará en Toatal General. Tambuén el sistema contará con opciones para buscar, editar y eliminar y registar el pago de un servicio de un cliente | Se recomienda implementar validaciones en los formularios de reserva (campos obligatorios, formatos de fecha y contacto). También considerar la integración de notificaciones automáticas para confirmar reservas a los clientes y respaldos periódicos de la base de datos para garantizar la seguridad de la información. | Gestión Reservas
TAR013 | Gestion Reservas | El programa debera contar con una base de datos para guardar los registros en una base de datos, para llevar el catálogo de eventos que ofrece el emprendimiento | Para que el administrador pueda mantener un catálogo actualizado de las reservas, evitar la pérdida de información y automatizar el control del inventario del emprendimiento. | Administrador del emprendimento | El sistema permitirá registrar cada reserva en la base de datos mediante un formulario. Asimismo, ofrecerá funciones para consultar, actualizar y eliminar registros, garantizando que la información se mantenga íntegra y accesible. Cada reserva estará vinculada a un cliente, validando si este se encuentra registrado; en caso contrario, se notificará al administrador para completar los datos. | Miguel Verdezoto | 2 | 2026-06-30 | Alta | Terminado | Las reservas se guardan correctamente en la base de datos, el programa permitirá buscar las reservas que se han realizado, al momento de editar una reserva se verán reflejados los cambios en la base de datos y en la tabla que se muestra, los registros eliminados dejan de mostrarse en el sistema, el sistema notifica cuando un cliente no está registrado en la base de datos. | Se recomienda implementar respaldos automáticos de la base de datos y reglas de integridad referencial. También considerar la integración de filtros avanzados para la búsqueda de reservas por categoría de servicio, así como la posibilidad de exportar los registros a formatos externos (PDF, Excel) para facilitar la gestión administrativa. | Base de datos Reservas
TAR014 | Ventana Colaborador | El programa deberá contar con una ventana dedidcada para que solo se pueda visualizar con las credenciales como colaborador | Para garantizar que los colaboradores tengan acceso únicamente a las funcionalidades que les corresponden, fortaleciendo la seguridad y delimitando los permisos dentro del sistema. | Colaborador | El sistema mostrará una ventana específica para el colaborador una vez que se validen sus credenciales. Esta ventana permitirá acceder a las opciones y tareas asignadas a su rol, evitando que usuarios no autorizados puedan visualizar o manipular información restringida. | Jaramillo Mateo | 2 | 2026-06-30 | Alta | Terminado | Solo cuando el usuairo cuente con credenciales de colaborador, podra tener acceso a la ventana de colaboradores para poder gestionar el sistema desde su rol como colaborador, como colaborador podrá visualizar un a tabla con las reservas que se tienen activas en el negocio y también podrá visualizar y tendá acceso a los botones gestionar reservas y gestionar clientes. | Es recomendable implementar un sistema de autenticación seguro (ej. cifrado de contraseñas, validación de sesión) y definir claramente los permisos asociados al rol de colaborador. También considerar auditorías de acceso para registrar intentos fallidos y reforzar la seguridad. | Vista Colaborador
TAR015 | Gestion Clientes Colaborador | El programa deberá contar con una ventana unicamanete para el colaborador y la gestión de clientes como colaborador, | Garantizar que el colaborador unicamente peueda buscar clientes para saber si el cliente existe dentro de la base de datos o crear a credenciales de usuario en la base de datos | Colaborador | El sistema será capaz de mostar unicamente una ventana habilitada con las opciones solo para el colaborador mismas que será solo registar a un cliente y también buscar a un cliente con su credenciales | Miguel Verdezoto | 2 | 2026-07-03 | Alta | Terminado | Se valida que los campos no estén vacios, que busque a un cliente dentro de la base de datos y notifique si el cliente existe o no existe, eviatará duplicados con la cédula de un cliente, cabe recalcar que somo colaborador uncamente podrá ingresar cleintes y buscar cleintes con su número de cédula. | El formulario de clientes para este rol debe asegurar la validación automática de cédulas y campos vacíos al crear un nuevo registro, garantizando que la base de datos de MongoDB no almacene perfiles incompletos o duplicados, sin otorgar permisos de eliminación | Gestion Clientes con el rol de Colaborador
TAR016 | Gestion Reservas Colaborador | El programa deberá contar con una ventana unicamanete para el colaborador y la gestión de reservas como colaborador, | Para garantizaar que el colaborador unicamente pueda buscar los registros de una reserva o crear una reserva nueva adjuntada a un cliente | Colaborador | El sistema será capaz de mostar unicamente una ventana habilitada con las opciones solo para el colaborador, limintando su capacdiad operativa, para no perder o eliminar información. | Miguel Verdezoto | 2 | 2026-07-04 | Alta | Terminado | Se valida que el colaborador pueda buscar reservas de manera exitosa y registrar nuevos agendamientos asociados a clientes. El sistema bloquea o deshabilita los botones de eliminación o alteración física de las reservas. Se comprueba que al dejar campos obligatorios vacíos se despliegue un mensaje de error. | Se requiere salvaguardar la integridad de la agenda del negocio, limitando la capacidad del colaborador únicamente a la consulta y agregación, sin permisos de modificación destructiva. | Gestion de reservas con el rol de Colaborador

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| TAR012 |  | Administrador del emprendimento |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Miguel Verdezoto
| QUE | El programa deberá contar con un crud para llevar un registro de todas las reservas uqe se han genrado, por us parte o por parte de un coolaborador |  | PARA QUE | Para que el administrador pueda gestionar de manera eficiente las reservas, mantener un control actualizado y disponer de una herramienta visual que facilite la administración del catálogo de servicios ofrecidos. |  | COMO | El sistema contará con una tabla dinámica para almacenar los registros de las reservas. Esta tabla se actualizará automáticamente, mostrando la última reserva generada en primer lugar. Cada reserva estará asociada a un cliente con sus datos correspondientes; si el cliente no está registrado, el sistema notificará al administrador. Además, se permitirá buscar reservas en el catálogo de servicios según su categoría.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión Reservas
| PRUEBA |  | Al presionar el boton gestioanr reservas se pordrá visualizar un formulario mismo que permitirá que el administrador con solo ingresar la cédula de un cliente se pueda visualizar los datos de ese cliente, nombre apellido y contacto. También en otro apartado se podrá selecionar el tipo de evento, su paquete y de manera automática se mostrará el precio base. Después con ayuda de dependencias de java se podrá escogeren una forma del calendario y registrar la fecha del evento. En un ultimo apartado se podrá agregar si el cleinte solicita un extra o no, si lo hace el costo final agregando tl tipo de evento y extra se sumará en Toatal General. Tambuén el sistema contará con opciones para buscar, editar y eliminar y registar el pago de un servicio de un cliente |  |  | COMENTARIOS | Se recomienda implementar validaciones en los formularios de reserva (campos obligatorios, formatos de fecha y contacto). También considerar la integración de notificaciones automáticas para confirmar reservas a los clientes y respaldos periódicos de la base de datos para garantizar la seguridad de la información.